通 知

学院各单位：

2018年2月28日，市发改委组织，土地局、房建局、财政局、城建局、油田公司开发公司、克职院等单位参加，就工程教育基地资产移交中国石油大学（北京）克拉玛依校区的推进工作会，为落实会议精神，特做以下工作安排：

1、土地证的办理及移交工作：由资产处负责收集资料并协调办理相关手续。

2、原理工学院筹建所购置资产账目整理：由资产处按照购置合同整理对应的设备购置清单，提供给资产管理单位（2018年3月20日完成）

3、原理工学院筹建所购置资产实物移交：由现学院资产管理单位与石油大学（北京）克拉玛依校区相应单位对接，按照清单移交，实物移交完成后，由石油大学资产处、学院资产处及双方单位资产使用部门一起办理移交手续（2018年5月20日完成）。

4、移交过程中，出现账物不符的情况，要尽快落实责任，按照相关制度赔偿。

克拉玛依职业技术学院资产处

2018年3月6日