克拉玛依职业技术学院

图书、特种设备、无形资产、基础设施清查

工作安排

学院各部门：

根据财政部令36号《事业单位国有资产管理暂行办法》规定，行政事业单位定期对本单位所占用的国有资产进行清查或抽查。按照《克拉玛依职业技术学院国有资产管理办法》要求,学院资产处2018年安排对学院2013年1月1日至2017年12月31日期间政府购置和2013年1月1日之前油田公司购置的图书、无形资产、特种设备、基础设施（独山子校区校舍，简称基础设施）进行专项清查，现将具体的清查工作方案通知如下：

一、资产清查原则

1、实事求是的原则；

2、“以实物为主、帐物结合”的原则进行。

3、管理单位自查和学院组织复查相结合的原则。

二、资产清查范围（2013年1月1日至2017年12月31日间政府购置和2013年1月1日之前油田公司购置入账形成资产的无形资产、图书、特种设备、基础设施。包含：中国石油大学（北京）克拉玛依校区和克拉玛依技师学院管理或使用，资产账目在本院的无形资产、图书和特种设备、基础设施）

1、学院所属各部门的无形资产（含教学实训软件、学院投资开发的精品课程、办公软件、专利等无形资产）。

2、资产属学院的图书（含独山子校区图书馆图书）。

3、资产属学院的特种设备（包含独山子校区的电梯、压力容器、锅炉、行吊等）；

4、基础设施是指独山子校区，油田公司投资的基本建设设施（按现有实际状况清查造册，为不动产登记及油田公司资产移交政府作准备工作）；

三、资产清查目的是摸清国有资产家底；加强国有资产管理；确保账实相符；清理毁损报废资产；为不动产登记及油田公司资产移交政府作准备；提高国有资产使用效率。

1、摸清家底：通过清查，摸清学院无形资产、特种设备、图书、基础设施的家底，查清这些资产的实际状况，为学院加强无形资产、特种设备、图书管理、基础设施管理提供依据，为学院资产最优化配置提供依据。

2、建立监管系统：通过清查，对学院现有无形资产、特种设备、图书、基础设施登记造册，按照《克拉玛依职业技术学院设备采购管理办法》重新核对、调整资产管理信息数据库数据，补齐资产移交登记手续，建立学院资产动态监管系统，并实施动态管理。

3、对残损、丢失的资产按照学院《克拉玛依职业技术学院仪器设备及家具损坏丢失赔偿管理办法》、《克拉玛依职业技术学院仪器设备家具报废处置管理办法》进行处置，对没有登记的资产进行重新核实登记。

4、健全、完善管理制度：按照《克拉玛依职业技术学院基层单位资产管理体系设置及职责》健全管理机构，配全资产管理人员；配合资产管理单位完善基层单位的资产管理制度，做到资产管理责任落实到人。

5、为2018年学院原有油田公司资产顺利移交给政府及不动产登记做准备工作；

四、清查工作安排

（一）、成立资产清查工作领导小组：

组长：刘旭莹

成员：相关单位行政第一责任人

办公室主任：艾之海      副主任  王建斌

成员：程晓玲、李巧萍、刘磊、赵倩  赵正军、杨河、吴健

（二）、清查工作时间安排：详见附表

五、资产清查工作要求

1、各单位要高度重视资产清查工作，严格执行学院资产管理制度，单位主管领导为第一责任人，具体工作由资产管理员负责完成。

2、清查工作按照安排的时间节点和工作任务要求准时、保质完成，不得拖延。

3、资产清查结束后，各单位资产管理制度要健全，所管理的固定资产必须建卡、贴标签。

克拉玛依职业技术学院资产处

2018年3月17日

2018年专项资产清查工作运行表

| 序 | 工作任务 | 完成时间 | 负责人 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 账目清查 | 2018年3月1日 至2018年3月9日 | 李巧萍 | 1、查清独山子校区在账基础设施，列清单； 2、分别查清独山子校区图书馆、克拉玛依校区图书在账数目，列清单； 3、分别查清独山子校区、克拉玛依校区在账特种设备，列清单； 4、分别查清独山子校区、克拉玛依校区在账无形资产，列清单； |
| 2 | 自查工作 | 2018年3月12日 至2018年3月30日 | 各相关单位资产管理员 | 1、依据资产处提供的无形资产、图书、特种设备、基础设施清单，相关单位项逐项核实，落实管理人、资产目前状况。撰写资产清查报告。 2、对账物不符的，认真登记并注明目前实际状况。 3、各相关单位对自查结果及资产清查报告签字盖章后于2018年4月30日前上报资产处 |
| 3 | 复查工作 | 2018年3月21日 至2018年4月10日 | 李巧萍 赵倩 | 1、按照自查清单进行复查。 2、调整资产管理平台数据 3、建立资产卡片；贴资产标签 4、油田公司资产，核查清查待移交 |
| 4 | 清查报告 | 2018年4月11日至2018年4月20日 | 艾之海 | 1、撰写2018年资产清查工作报告，提交给主管领导 2、对资产管理中存在的问题，提出处理或整改意见 |