克拉玛依职业技术学院

操作规程汇编及上墙工作安排

学院各部门：

为确保学院教学设备、生活服务设备搬迁至克拉玛依校区后的安全运行，按照资产处资产管理工作安排，2018年将完成部分学院教学设备、生活服务设备操作规程的编写、修订、汇编及上墙工作。现将2018年的具体工作方案及运行方案通知如下：

一、工作的基本原则：

1、共性与个性相结合的原则：共同的部分统一要求，统一格式；个性部分单独编写，满足要求。

2、统一管理与各负其责相结合的原则：资产处统一协调，各基层单位负责本单位设备操作规程的编写、修订、汇编及上墙工作。

3、统一规划与分步实施：按照2018年学院的资金计划，先完成编写、修订、汇编的单位，优先考虑上墙工作，未完成编写、修订、汇编的单位，年度资产审计检查出现问题，将承担全部责任。

二、工作范围及要求：

1、设备操作规程修订、编写、汇编的范围：学院在用的教学设备、生活服务设备；

2、设备操作规程修订、编写、汇编的要求：

（1）通用设备（办公设备）有资产处统一编写，讨论通过后，按照操作规程统一执行；

（2）各单位管理的专用设备，由各单位组织编写、审核、修订、汇编，资产处统一安排上墙；

（3）各单位编写的操作规程一定实用、规范、简洁，文字、语句要反复斟酌，标点符号。

（4）各单位编写的操作规程，负责人要组织专家讨论、审查。

（5）本次上墙的内容包含：设备操作规程、实训室（实验室）安全保卫制度；实训室（实验室）卫生管理制度；学生实训（实验）守则；实训指导教师岗位职责；主要设备运行记录；主要设备维修保养记录。

三、编写、修订、汇编设备操作规程的目的：

1、确保安全、规范使用教学、生活服务设备，提高设备完好率。

2、健全管理制度、规范实训基地（实验室）管理。

3、迎接上级主管部门检查。

四、工作安排

（一）、成立设备操作规程的编写、修订、汇编及上墙工作工作领导小组：

组长：艾之海

副组长：刘磊

成员：学院各单位资产管理员

办公室设在学院资产处：

五、费用及责任

1、费用：设备操作规程上墙，由资产处负责。各实训室（实验室）安全保卫制度；实训室（实验室）卫生管理制度；学生实训（实验）守则；实训指导教师岗位职责、设备运行记录、设备维护保养记录由各系部负责。上墙的标准、样式统一。

2、若在规定时间内未完成制度上墙工作，资产审计部门因此检查提出整改意见，责任由相关单位自负。

附件：操作规程的编写、修订、汇编及上墙工作工作时间安排：

| 序 | 工作任务 | 完成时间 | 负责人 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作安排动员会议 | 2018年3月5日 至2018年3月9日 | 艾之海 | 1、制定、通过《2018年资产核查工作安排》 2、2018年资产核查工作动员 |
| 2 | 编写、修订阶段 | 2018年3月12日 至2018年5月9日 | 各单位资产管理员 | 在2017年编写的基础上、修订。 |
| 3 | 审核阶段 | 2018年5月11日 至2018年5月26日 | 各单位负责人 | 各单位资产专家讨论、审定。 |
| 4 | 汇编阶段 | 2018年5月28日 至2018年6月22日 | 各单位资产管理员 | 汇编成册；电子版上交资产处刘磊处 |
| 5 | 上墙阶段 | 2018年9月7日 至2018年10月19日 | 刘磊、艾之海 | 1、协商确定印刷单位； 2、确保规范和质量 |
| 6 | 总结 | 2018年10月20日 至2018年10月30日 | 艾之海 | 1、存在的问题； 2、2019年的工作安排。 |

克拉玛依职业技术学院资产处

2018年3月10日